АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ___ » _________ 20__ г.                                                                                                         № ___

станица Чебургольская

О внесении изменений в постановление

администрации Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 127

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика  в  Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района на 2018-2020 годы»

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, повышения  инновационной активности бизнеса и реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории  Чебургольского сельского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года №1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 127  «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020-годы», изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику бухгалтерско – финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) производить финансирование расходов на реализацию программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020-годы» в пределах средств, утвержденных бюджетом поселения на эти цели.

3. Установить: в ходе реализации муниципальной программы   «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020-годы» объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете поселения на соответствующий финансовый год.

4. Специалисту общего отдела администрации Чебургольского      сельского поселения Красноармейского района Турлюн Е.М. разместить настоящее постановление в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района http:/  www admpos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.  Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава

Чебургольского сельского поселения

Красноармейский район			                             С.А.Пономарева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации  Чебургольского

сельского поселения Красноармейского района

от « ___ » _________  20__ г.    №  ___

О внесении изменений в постановление

администрации Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 127

«Об утверждении муниципальной  программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении

Красноармейского района  на 2018 – 2020 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Ведущий специалист по доходам

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                             М.В. Шаповалова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                              Е.И. Селецкая

Начальник бухгалтерско - финансового отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                               Л.Б. Анчева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от « ___ » __________ 20__ г № ___ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Экономическое развитие и инновационная экономика  в  Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района

на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика  в  Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района на 2018-2020 годы»

| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Ведущий специалист по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | муниципальной программой не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | -обеспечение устойчивого экономического развития сельского поселения, повышение доходов, обеспечение занятости населения; -развитие потребительского рынка на территории поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания на территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | -создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения; - увеличение числа предприятий малого и среднего предпринимательства; - развитие потребительского рынка на территории сельского поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения; -совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы сельского поселения; -поддержка ярмарочно - выставочной деятельности, организация смотров-конкурсов субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -число субъектов малого и среднего предпринимательства; -число индивидуальных предпринимателей; -доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения; -количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения |
| Сроки и этапы реализации программы | сроки реализации 2018 – 2020 годы этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования программы составляет: 30,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 10,0 тыс. руб.; 2019 год – 10,0 тыс. руб.; 2020 год – 10,0 тыс. руб., в том числе: -из средств бюджета Чебургольского сельского поселения – 30,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, |

- Характеристика текущего состояния и основные проблемы

в сфере социально-экономического развития                           Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Чебургольское сельское поселение  Красноармейского района расположено в западной части Краснодарского края, на расстоянии 40 км от районного центра. Административным центром Чебургольского сельского поселения Красноармейского района является станица Чебургольская.

Площадь земель Чебургольского сельского поселения Красноармейского района составляет 16 тысяч 830 га.

В состав Чебургольского сельского поселения Красноармейского района входят станица Чебургольская и хутор Протоцкие. Численность постоянного населения составляет 3913 человек.

По статистическим данным социально-экономической активности Чебургольского сельского поселения свою деятельность осуществляют  17   предприятий и организаций, 5 крестьянско-фермерских хозяйств, 147  субъектов малого предпринимательства, в том числе 22 субъекта розничной торговли.

В сфере малого и среднего предпринимательства трудится 211 человек, что составляет 15,1 % численности населения сельского поселения занятого в экономике.

Основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства приходится на сельское хозяйство – более 100 человек,  розничную торговлю – 22 субъекта (48 человек), транспорт – 12 человек, предоставление услуг -3 человека, операции с недвижимым имуществом – 1 человек, строительство 1 человек, прочие виды деятельности – 46 человек.

Однако, в сфере малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района имеются нерешенные проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, а также инновационной сферы сельского поселения:

- низкий инновационный потенциал организаций;

- недоступность банковского кредитования для малых предприятий, начинающих предпринимательскую деятельность;

- отсутствие в достаточном объеме финансовых ресурсов в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаток квалификационных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

- недостаточная финансовая и юридическая грамотность субъектов малого  и среднего предпринимательства.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является:

-  обеспечение устойчивого экономического развития сельского поселения, повышение доходов, обеспечение занятости населения;

-развитие потребительского рынка на территории поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания на территории поселения.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

-создание условий для  развития малого  и среднего предпринимательства на территории поселения;

- увеличение   числа     предприятий       малого и       среднего предпринимательства;

- развитие потребительского рынка на территории сельского поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения;

-совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы сельского поселения;

- поддержка  ярмарочно - выставочной  деятельности, организация смотров-конкурсов   субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основные целевые показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы:

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | чел. | 3 | 147 | 150 | 155 |
| 1.2 | Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | 3 | 211 | 215 | 220 |
| 1.2.1 | -доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого в экономике населения | % | 3 | 15,1 | 15,4 | 15,7 |
| 1.2. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | % | 3 | 54 | 56 | 60 |

Сроки реализации 2018 – 2020 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика  в  Чебургольском  сельском поселении  Красноармейского района на 2018-2020годы» направлены на:

1) оказание консультационной, информационной и других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2) стимулирование развития предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района;

3) совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы сельского поселения;

4) повышение уровня профессиональной подготовки и практических навыков работников потребительской сферы.

- Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых показателей муниципальной программы

- предусмотрено выполнение  следующих мероприятий:

- Таблица 3

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения; - увеличение числа предприятий малого и среднего предпринимательства; - развитие потребительского рынка на территории сельского поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории поселения; -совершенствование деятельности предприятий потребительской сферы поселения; -поддержка ярмарочно - выставочной деятельности, организация смотров- конкурсов субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели: |  |  | - обеспечение устойчивого экономического развития сельского поселения, повышение доходов, обеспечение занятости населения; -развитие потребительского рынка на территории поселения, повышение качества и доступности услуг общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | организация проведение выставок, конкурсов, совещаний, конференций, круглых столов, семинаров, участие в районных мероприятиях, направленных на развитие торговой деятельности с премированием победителей |  |  | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - участие в районных выставках и конкурсах – шт.; проведение смотра-конкурса, посвященного организации новогодних праздников – 1 шт. | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
|  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям и фермерам мест под размещение нестационарных торговых объектов на льготных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  | при наличии заявок | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| Итого: |  |  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы – 30,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 10,0 тыс. руб.;

2019 год – 10,0 тыс. руб.;

2020 год – 10,0 тыс. руб.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

6. Меры муниципального регулирования и управление рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7.  Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24.09.2014 № 128.

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета поселения;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий  основных мероприятий

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего  основного мероприятия в бюджете поселения на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета поселения;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из  бюджета поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

8.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации  основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,= 1.

8.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

8.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

8.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха-рактеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации программы  и контроль за ее выполнением

Текущее управление осуществляется координатором муниципальной программы – ведущим специалистом по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и осуществляет все полномочия, предусмотренные Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ, утвержденном постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24 сентября 2014 года № 128.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию  муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные  муниципальной программой (подпрограммой).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений  показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в процессе реализации муниципальной программы:

несет ответственность за реализацию её мероприятий;

с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации муниципальной программы и осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы.

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Ведущий специалист по доходам

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                              М.В. Шаповалова