АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 »         10          2020  г.                                                                                                   № 85

станица Чебургольская

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории

Чебургольского сельского  поселения

Красноармейского района на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского  поселения Красноармейского района на 2021-2023 годы» (приложение №1).

2. Начальнику бухгалтерско – финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (Анчева) производить финансирование расходов на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского  поселения Красноармейского района на 2021-2023 годы» в пределах средств, утвержденных бюджетом поселения на эти цели.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2021-2022 годы, мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

4. Специалисту общего отдела администрации Чебургольского      сельского поселения Красноармейского района Турлюн Е.М. разместить настоящее постановление в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района http:/  www admpos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.  Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального обнародования (опубликования), вступления в силу решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов, предусматривающего соответствующее финансирование муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2021-2023-годы».

Глава

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                              С.А. Пономарева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от « ___ »___________ 20__ г.    № ___

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории

Чебургольского сельского  поселения

Красноармейского района на 2021-2023 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Ведущий специалист по доходам

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                             М.В. Шаповалова

Проект согласован:

Начальник общего отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                             Е.И. Селецкая

Начальник бухгалтерско - финансового отдела

администрации Чебургольского

сельского поселения

Красноармейского района                                                              Л.Б. Анчева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района

от « ___  » ____________ 20__ г  № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства на территории

Чебургольского сельского  поселения

Красноармейского района на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства на территории  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2021 - 2023  годы»

| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | муниципальной программой не предусмотрено |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; - улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района; - предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, в том числе противоэпизоотических мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в поселении |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Выполнение комплекса запланированных мероприятий по эпизоотическому и ветеринарно – санитарному благополучию в поселении: - лабораторно-диагностические исследования животных; - дезинсекция; - вывоз биооотходов; - отлов безнадзорных животных |
| Срок и этапы реализации программы | срок реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объём финансирования программы составляет: 203,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021 год – 66,8 тыс. руб.; 2022 год – 67,8 тыс. руб.; 2023 год – 68,8 тыс. руб. в том числе: - из средств бюджета Чебургольского сельского поселения –203,4 тысяч рублей: 2021 – 66,8 тысяч рублей; 2022 – 67,8 тысяч рублей; 2023 – 68,8 тысяч рублей - из средств краевого бюджета: 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |

# Характеристика текущего состояния и прогноз                        развития  сельского хозяйства на территории

# Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2021-2023 годы» разработана на основании п. 28 ст. 14 «Вопросы местного значения поселения» Федерального Закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 131-ФЗ Закон Краснодарского края от 28 января 2009 г. № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае».

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления содействия в развитии сельскохозяйственного производства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

-недостаточно высокие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных  фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

-ограничение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым рынкам, материально-техническим и информационным ресурсам;

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие – один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, перспективы его развития. Угрозу эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию представляют целый ряд причин и факторов риска. Это прежде всего напряженная эпизоотическая ситуация в соседних субъектах Российской Федерации. Большая часть инфекционных болезней имеет строго выраженную цикличность.

В связи с напряженной эпизоотической обстановкой в ряде субъектов Российской Федерации постоянно существует угроза заноса на территорию района возбудителей болезней животных.

Возникновение инфекционных болезней неминуемо влечет введение карантина (карантинных ограничений), что наряду с ущербом от гибели животных и потери их продуктивности ведет к потерям от ограничений хозяйственной деятельности, особого режима обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

Поэтому, осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных, которые могут являться разносчиками инфекций на территории района, так же является необходимым.

Рост продуктивности молочного скотоводства зависит от эпизоотического благополучия животноводства и в первую очередь от снижения уровня заболеваемости животных лейкозом крупного рогатого скота, наносящим значительный экономический ущерб.

Экономический ущерб от заболеваемости животных лейкозом крупного рогатого скота определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, падежа, вынужденного убоя животных и введения ограничений в реализации племенного молодняка, молока и молочных продуктов, но и другими прямыми и косвенными потерями, связанными с ежегодными затратами на приобретение оборудования и реактивов для проведения гематологических и серологических исследований.

Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района возможна только при комплексном подходе к решению этой проблемы, достаточном финансировании организационно-хозяйственных мероприятий и должном научном обеспечении проводимых мероприятий.

Одним из наиболее важных мероприятий  является проведение противоклещевых обработок в местах отдыха населения, парках и скверах. Не менее важным мероприятием для обеспечения безопасности людей в поселении  является отлов и  иммобилизация безнадзорных животных (собак).

Реализация подпрограммы позволит более эффективно обеспечивать эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, осуществлять надзор и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

2. Цели, задачи  и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями программы являются:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;

- предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия  на территории  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, в том числе противоэпизоотических мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих направлений:

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в поселении.

Основные целевые показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы:

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Сроки реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2021 - 2023 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение комплекса запланированных мероприятий по эпизоотическому и ветеринарно – санитарному благополучию в поселении | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | - лабораторно-диагностические исследования животных | гол. | 3 | 19 | 22 | 25 |
| 1.2. | - дезинсекция | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | - вывоз биоотходов | кг | 3 | 250 | 300 | 350 |
| 1.4 | - отлов безнадзорных животных | гол. | 3 | 10 | 10 | 10 |

Сроки реализации муниципальной программы 2021 – 2023 годы.

Этапы реализации программы не выделяются.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на улучшение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия территории поселения.

В структуре мероприятий программы выделены следующие приоритетные направления:

1) улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории  поселения;

2) мероприятия по предупреждению возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице:

Таблица 3

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия по эпизоотическому, ветеринарно-санитарному благополучию в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - лабораторно-диагностические исследования животных |  |  | бюджет Чебургольского сельского поселения | 6,3 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | Улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района |
| 2. | - дератизация и дезинсекция |  |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 3. | - вывоз биоотходов |  |  |  | 75,6 | 24,5 | 25,2 | 25,9 |  |  |
| 4. | - отлов безнадзорных животных |  |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 5. | - выезд санитарного специалиста, ветеринарно-санитарный осмотр технического сырья |  |  |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 203,4 | 66,8 | 67,8 | 68,8 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий по созданию предпосылок для развития сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения будет осуществляться за счет средств из местного бюджета.

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию программных мероприятий в  2021-2023 годах году составляет 203,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 203,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2021 год – 66,8 тыс. рублей,

2022 год – 67,8 тыс. рублей,

2023 год – 68,8 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета уточняется ежегодно по мере поступления уведомлений о бюджетных пополнениях на соответствующий финансовый год.

5. Прогноз сводных показателей муниципальной программы

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы (в случае использования налоговых и иных инструментов)

В рамках муниципальной программы меры муниципального регулирования не предусматриваются.

7. Меры правого регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В рамках муниципальной программы меры правового регулирования не предусматриваются.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

8.1. Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24.09.2014 № 128

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета поселения;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

8.2. Оценка степени реализации мероприятий  основных мероприятий

и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию  основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего  основного мероприятия в бюджете поселения на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

8.4. Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета поселения;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из  бюджета поселения составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета поселения может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию  основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

8.5.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации  основного мероприятия;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя  основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя = 1.

8.6. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

8.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета поселения по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

8.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, ха-рактеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпл / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПМПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПМПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципального программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (муниципальной программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из  бюджета поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (муниципальных программ, основных мероприятий).

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

9. Механизм реализации программы  и контроль за ее выполнением

Текущее управление осуществляется координатором муниципальной программы – ведущим специалистом бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и осуществляет все полномочия, предусмотренные Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ, утвержденном постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24 сентября 2014 года № 128.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с иными исполнителями отдельных мероприятий Программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

организует реализацию  муниципальной программы, координацию деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений муниципальных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные  муниципальной программой (подпрограммой).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений  показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Ведущий специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в процессе реализации муниципальной программы:

несет ответственность за реализацию её мероприятий;

с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению критериев и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке муниципальной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

разрабатывает перечень критериев для мониторинга реализации муниципальной программы и осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы.

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, как исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет глава Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Ведущий специалист по доходам

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                             М.В. Шаповалова