СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Чебургольское сельское поселение Красноармейского района

за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки муниципальных программ муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района за 2019 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 4.10 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, утверждённого постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24 сентября 2014 года № 128 (далее - Порядок), на основе сведений, предоставленных в бухгалтерско-финансовый отдел администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (далее – бухгалтерско-финансовый отдел) координаторами муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2019 год» (приложение № 1);

«Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования Красноармейский район за 2019 год»  (приложении № 2);

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2019 год»  (приложение № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района

Бюджет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год принят с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 7 августа 2017 года № 102 утвержден Перечень муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, включающий 12 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 12 муниципальных программ муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района (далее  – муниципальная программа) со сроком реализации 3 года начиная с 2018 года.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 14 917,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 175,1 тыс. руб.;

местный бюджет  - 14 242,3 тыс. руб.

2. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района в 2019 году

2.1. О ходе реализации муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 123. На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 6 раз. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 5 раз.

Координатор муниципальной программы  – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (далее – начальник общего отдела).

Главный распорядитель бюджетных средств - средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 945,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 945,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 834,7 тыс. руб. или  94,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 834,7 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие органов территориального общественного самоуправления Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 36,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 36,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрено.

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение хозяйственной деятельности аппарата управления»

Координатор подпрограммы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1 484,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 484,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 408,8 тыс. руб. или  94,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 408,8 тыс. руб.

Фактически, в отчетном периоде, запланированы к реализации  мероприятия (услуги связи, коммунальные услуги, содержание и ремонт муниципальной собственности, приобретение основных средств и материальных запасов для ведения хозяйственной деятельности, оплата налогов) выполнены в полном объеме.

Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2019 году.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

4. О ходе реализации подпрограммы «Автоматизация деятельности органов местного самоуправления»

Координатор подпрограммы – начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 421,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 421,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 386,9 тыс. руб. или 91,7 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 386,9 тыс. руб.

Фактически, в отчетном периоде, запланированы к реализации  мероприятия (пополнение базы информационно-консультационной системы, сопровождение компьютерных программ, приобретение антивирусных программ, приобретение принтеров, комплектующих к оргтехнике, техобслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей) выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

5. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление гражданского общества и единства российской нации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского район»

Координатор подпрограммы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 3,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.2. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 125. На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 2 раза. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 1 раз.

Координатор муниципальной программы  – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (далее – начальник общего отдела).

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  на 2018-2020 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 113,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 113,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 111,8 тыс. руб. или  98,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 111,8 тыс. руб.

В 2019 году в рамках мероприятий подпрограммы:

заключены  муниципальные контракты на оказание услуг по доведению до сведения жителей Чебургольского сельского поселения Красноармейского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Красноармейского района Краснодарского края.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2019 году.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.3. О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  2 октября   2017 года № 126. На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза. На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза.

На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 4 раза.

Координатор муниципальной программы – специалист 2 категории по спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 606,4 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета –606,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 606,4 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 606,4 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

- О ходе реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Чебургольском сельском поселении  Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист 2 категории по спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 192,4 тыс. руб. освоено по подпрограмме 192,4 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного.

Фактически, в отчетном периоде, запланировано к реализации 1 мероприятие (приобретение материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий), которое выполнено в полном объеме. В 2019 году приобретено и установлено в ст. Чебургольская 2 системы оповещения населения, стоимостью 192,0 тыс. руб., изготовлены таблички «Купание запрещено».

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

2. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, наркомании»

Координатор подпрограммы – специалист 2 категории  по делам несовершеннолетних администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1,9 тыс. руб. (публикация статьи на антинаркотическую тематику в газете «Голос правды») за счет средств местного бюджета, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили 1,9 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист 2 категории по спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме  409,9 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета, из них кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств по подпрограмме составили 409,9 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита. В 2019 году на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения израсходовано 80,8 тыс. руб. Кроме того перечислены межбюджетные трансферты на создание муниципальной пожарной охраны, организацию оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера в сумме 329,1 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2.

Результатами выполнения мероприятий стало:

-  ремонт и содержание пожарных гидрантов;

- ТО пожарной сигнализации в здании администрации;

- проверка дымовых и вентиляционных каналов в здании администрации;

- приобретение 2 ранцевых огнетушителей.

- Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район «Служба спасения» с целью создания муниципальной пожарной охраны, организацию оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера.

По итогам 2019 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

4. О ходе реализации подпрограммы  «Противодействие коррупции в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

Координатор подпрограммы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств  – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2,2 тыс. руб. освоено по подпрограмме 2,2 тыс. руб., или        100,0 % от запланированного.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

В результате реализации мероприятий подготовлены и изданы листовки, памятки антикоррупционной направленности.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.4. О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 127 . На протяжении 2019 года изменения в муниципальную программу не вносились.

Координатор муниципальной программы – специалист 1 категории по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы»  в 2019 году был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 10,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10,0 тыс. руб. или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 10,0 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия).

В 2019 году организован и проведен:

конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образования Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В результате реализации политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, выполнены основные целевые показатели, характеризующие реализацию программы в данной сфере:

1) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения составило 31 единица;

2) количество индивидуальных предпринимателей составило 124 человек;

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, составила 17,4%.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.5. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства на территории

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 128 .

На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 2 раза. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 2 раза.

Координатор муниципальной программы – ответственный 1 категории по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 30,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 30,0 тыс. руб., или 98,7  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30,0 тыс. руб.

Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2019 году.

В рамках муниципальной программы в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- лабораторно-диагностические исследования животных;

- мероприятия по дератизации и дезинсекции;

- вывоз биоотходов.

В целях организации широкомасштабной разъяснительной работы по вопросам предупреждения и ликвидации АЧС на постоянной основе проводятся подворовые обходы специалистами администрации поселения.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей, предусмотренных программой к выполнению в отчетном периоде, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.6. О ходе реализации муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 124 (далее – Программа). На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 2 раза. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 4 раза.

Координатор Программы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования Программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2 298,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 2 298,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по Программе составили 2 284,2 тыс. рублей, или  99,4  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 2 284,2 тыс. руб.

В 2019 году осуществлялась реализация 2 мероприятий, которые фактически выполнены в полном объеме.

Основным результатом реализации мероприятия капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования Чебургольского сельского поселения Красноармейского район стал:

- ремонт дорожного покрытия ул. Северная ст. Чебургольская, протяженностью 65,0 м в гравийном исполнении на сумму 240 6 тыс. руб.;

- ремонт дорожного покрытия ул. Дружбы, ул. Победы х. Протоцкие, протяженностью  145,0 м в гравийном исполнении на сумму 408,5 тыс. руб.;

- ремонт дорожного покрытия ул. Зеленая ст. Чебургольская, протяженностью 135,0 м в асфальтном исполнении на сумму 1 229,9 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Советская ст. Чебургольская,

протяженностью 81,0 м в асфальтном исполнении на сумму 140,8 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Мира х. Протоцкие, протяженностью 48,0 м в асфальтном исполнении на сумму 81,1 тыс. руб.;

-грейдирование улично-дорожного полотна Чебургольского сельского поселения на сумму 118,0 тыс. руб.

- составление сметной документации по объекту. «Ремонт дорог в Чебургольском сельском поселении»  на сумму 32,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- нанесена дорожная разметка краской  на улично-дорожной сети на сумму  31,2 тыс. руб.

По итогам 2019 года целевой показатель, предусмотренный программой к выполнению, достигнут в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Согласно расчету оценки эффективности реализации Программы, выполненного  в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 24 сентября 2014 года № 128 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района», эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году – удовлетворительная. Реализацию данной муниципальной программы целесообразно продолжить в 2020 году.

2.7. О ходе реализации муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство

населенных пунктов на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 169 (далее – Программа).  На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 6 раз. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 7 раз.

Координатор Программы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования Программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 3 383,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- районного бюджета – 175,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 3 208,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по Программе составили 3 324,4 тыс. руб., или 98,2 %,  в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета - 0,0 тыс. руб.;

- районного бюджета – 175,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 3 149,3 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 166,0 тыс. руб. освоено по подпрограмме 166,0 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного.

Фактически, в отчетном периоде, запланировано к реализации 2 мероприятия:

- ремонт и строительство водоводов в поселении

В соответствии с протоколом заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по ремонту систем водоснабжения с МП «ЖКХ» Красноармейского района заключено Соглашение от 27 мая 2019 года «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета  Чебургольского сельского поселения Красноармейского  района.

Субсидия, предоставлена МП «ЖКХ» Красноармейского района в сумме 150,0 (сто пятьдесят) тыс. руб., израсходована приобретение товарно-материальных ценностей, включая материалы, комплектующие, инструменты, необходимые для проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду участка водовода в ст. Чебургольской от ул. Южной в сторону водозабора протяженностью 124,0 м.

- ремонт и строительство водоотведения (ливневых канализаций) в поселении

В 2019 году произведено осушение ливневых канализаций протяженностью 1,0 км на сумму 16,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

2.О ходе реализации подпрограммы «Уличное освещение населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 807,3 тыс. руб. освоено по подпрограмме  759,5 тыс. руб., что составляет 94,1 %  от запланированного.

Фактически, в отчетном периоде произведен монтаж новой линии уличного освещения, протяженностью 1,8 км произведен монтаж щитов учета электроэнергии и автомотики уличного освещения:

- х. Протоцкие ул. Целинников – 1 шт.;

- х. Протоцкие ул. Мира – 1 шт;

- ст. Чебургольская ул. Советская – 1 шт.

установлено 83 новых светильников, в том числе:

- ул. Мира в х. Протоцкие, протяженностью 0,6 км – 35 шт.;

- ул. Целинников в х. Протоцкие, протяженностью 0,4 км – 14 шт.;

- ул. Советская в ст. Чебургольская, протяженностью 0,8 км – 17 шт.;

- ул. Школьная в ст. Чебургольская– 3 шт.;

- пер. Зеленый в ст. Чебургольская– 6 шт.;

- пер. Западный в ст. Чебургольская– 5 шт.;

- площадь ДК  в ст. Чебургольская– 3 шт.;

Кроме того произведен текущий ремонт линии уличного освещения протяженностью 1,5 км:

- замена светильников – 55 шт.;

- отремонтировано светильников – 53 шт.;

- замена эл. ламп – 70 шт.;

- замена авт. выкл. – 7 шт.;

-установка фотореле – 3 шт.

Общая сумма затрат на содержание и ремонт уличного освещения составила 759,5 тыс. руб. (в том числе монтаж и текущий ремонт сети уличного освещения 457,3 тыс. руб.)

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

3.О ходе реализации подпрограммы «Озеленение  населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Основное мероприятие подпрограммы по озеленению населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района – увеличение количества озелененных территорий, повышение качества существующих зеленых насаждений, обустройство и содержание клумб в населенных пунктах поселения.

В 2019 году приобретено и высажено 60 саженцев деревьев на сумму 17,5 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

4.О ходе реализации подпрограммы «Содержание мест захоронения в населенных пунктах Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 97,2 тыс. руб. освоено по подпрограмме  97,2 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного.

Содержание мест захоронения требует  проведения следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству  и содержанию мест захоронения.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

5.О ходе реализации подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 405,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- районного бюджета – 175,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 230,4 тыс. руб.

освоено по подпрограмме  405,5 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- районного бюджета – 175,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 230,4 тыс. руб.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов требует  проведения следующих мероприятий:

- приобретение контейнеров для сбора ТКО и оборудование площадок для них.

В 2019 году  приобретены и заменены контейнеры для сбора ТКО в количестве 32 шт. на сумму 186,7 тыс. руб.; приобретено 2 бункера для сбора ТКО на сумму 86,0 тыс. руб.; построено 3 контейнерных площадки на сумму 59,8 тыс. руб.

- сбор и вывоз ТКО.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

6.О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение прочих полномочий поселения в рамках благоустройства  в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 1526,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 526,9 тыс. руб.

освоено по подпрограмме  1 515,1 тыс. руб., что составляет 99,3 %  от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета –1 515,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение прочих полномочий поселения в рамках благоустройства  в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» состоит из мероприятий, направленных на финансовое и материально-техническое обеспечение содержания мест общего пользования в населенных пунктах поселения, на обеспечение общественных мероприятий в рамках благоустройства территории, проведение субботников.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

7.О ходе реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 293,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 293,7 тыс. руб.

освоено по подпрограмме  293,7 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета –293,7 тыс. руб.

Основное мероприятие подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» - благоустройство общественных территорий ст. Чебургольской (парковая зона). В 2019 году для благоустройства мест массового отдыха для комфортного проведения времени в парковой зоне ст. Чебургольской по ул. Полевая, 2 установлены спортивные тренажеры на сумму 293,7 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019  года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

8 .О ходе реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 50,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 50,0 тыс. руб.

освоено по подпрограмме  50,0 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета –50,0 тыс. руб.

Подпрограммой «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрено плановое, поэтапное строительство объектов газификации ул. Северной ст. Чебургольская. Исполнение мероприятий подпрограммы позволит построить 1,4 км газопровода, провести газ в 19 домовладениях и довести уровень газификации в поселении до 100%.

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019  года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

8 .О ходе реализации подпрограммы «Развитие теплоснабжения на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

Координатор подпрограммы – специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 19,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 19,8 тыс. руб.

освоено по подпрограмме  19,8 тыс. руб., что составляет 100,0 %  от запланированного, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета –19,8 тыс. руб.

Подпрограммой «Развитие теплоснабжения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт (замену) оборудования (приобретение насосов для бесперебойной работы котельной № 7 по ул. Комсомольской ст. Чебургольская, котельной № 12 по ул. Советской ст. Чебургольская, котельной № 21 по ул. Мира х. Протоцкие

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019  года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2018-2022 годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.8. О ходе реализации муниципальной программы

«Молодежь Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020  годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 130. На протяжении 2018 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.   На протяжении 2019 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Координатор муниципальной программы – специалист 2 категории по делам молодежи администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации мероприятий для детей и молодежи.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрено.

По итогам 2019 года целевые показатели, предусмотренные  муниципальной программой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.9. О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы»

В 2019 году деятельность муниципальных казенных учреждений культуры, подведомственных администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района велась в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 131 (далее – Программа).  На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 5 раз. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза.

Координатор Программы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы»  на 2019 год предусмотрен в сумме 6 193,3 тыс. руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 5 693,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5 917,0 тыс. руб., или 95,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 5 417,0 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм:

### О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – директор МКУК ЧСП «СДК».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности услуг по организации досуга и услуг организаций культуры; организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей поселения; привлечение населения в учреждения культуры за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; содействие развитию любительского народного творчества; выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

Деятельность  направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Чебургольского сельского поселения в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к  национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрен в сумме 5 393,3 тыс.  руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 4 893,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 5 117,1 тыс. руб., или      94,9  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 4 617,1 тыс. руб.

В 2019 году  домами культуры и библиотеками поселения проведено 443,0  мероприятия в том числе дискотек – 177, тематических вечеров – 54, праздничных мероприятий - 28 (новогодние карнавалы, день станицы,  день матери, день пожилого человека и т.д.), 13 570 человек посетили данные мероприятия.

### О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Цель подпрограммы:

- сохранение и развитие библиотечной деятельности в сельском поселении;

-  организация библиотечного и библиографического и информационного обслуживания;

- формирование, пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- сохранение историко-культурного наследия Кубани.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрен в сумме 660,3 тыс.  руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 660,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 660,3 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0.0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 660,3 тыс. руб.

Запланированные подпрограммой «Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2019  года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района».

Координатор подпрограммы:

- специалист 2 категории по делам молодежи Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» предусмотрен в сумме 109,7 тыс.  руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 109,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 109,7 тыс. руб., или  100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 109,7 тыс. руб.

Запланированные подпрограммой «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координаторы подпрограммы:

- директор МКУК ЧСП «СДК»;

- директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрен в сумме 2 360,2 тыс.  руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 1 871,3 тыс. руб.;

Местного бюджета – 488,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 2 360,2 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 1 871,3 тыс. руб.;

Местного бюджета – 488,9 тыс. руб.

Основные мероприятие подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»:

- осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3 000,00 руб., имеющим право на их получение

(денежные выплаты стимулирующего характера производятся исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце, но не более 3000 руб. в месяц);

- на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю (заработная плата работникам учреждений культуры выплачивается, согласно дорожной карты).

Запланированные подпрограммой «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координаторы подпрограммы:

- директор МКУК ЧСП «СДК»;

- директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Основные мероприятие подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»:

- осуществление ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера работникам по 3 000,00 руб., имеющим право на их получение

(денежные выплаты стимулирующего характера производятся исходя из фактически отработанного времени в календарном месяце, но не более 3000 руб. в месяц);

- на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю (заработная плата работникам учреждений культуры выплачивается, согласно дорожной карты).

Запланированные подпрограммой «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 5.О ходе реализации подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – специалист военно-учетных специальностей администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрен в сумме 30,0 тыс.  руб., в том числе средства:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 30,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

Федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;

Краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

Местного бюджета – 30,0 тыс. руб.

Основное мероприятие подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»- создание условий для сохранения объектов историко-культурного наследия: ремонт и содержание объектов культурного наследия.

Запланированные подпрограммой «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет  100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.10. О ходе реализации муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 133. На протяжении 2018 года изменения в программу вносились 1 раз. На протяжении 2019 года изменения в программу не вносились.

Координатор муниципальной программы – общий отдел администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» в 2019 году был предусмотрен в сумме 140,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета  – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 140,0 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 140,0 тыс. руб. или  100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета  – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 140,0 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия муниципальной программы (поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций) выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных подпрограммой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

2.11. О ходе реализации муниципальной программы

«Укрепление материально-технической базы

и организационной структуры спорта

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа» «Укрепление материально-технической базы

и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 134. На протяжении 2018 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.  На протяжении 2019 года в муниципальную программу внесено 1 изменение.

Координатор муниципальной программы – специалист 2 категории по спорту Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году не предусмотрено.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных программой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

### 2.12. О ходе реализации подпрограммы «Разработка

### градостроительной и землеустроительной документации

### на Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

### на 2018-2020  годы»

Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020  годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2017 года № 135. На протяжении 2018 года в муниципальную программу вносились изменения 3 раза. На протяжении 2019 года в муниципальную программу вносились изменения 2 раза.

Координатор Программы – специалист 1 категории  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 195,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 195,5 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 195,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета –0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 195,5 тыс. руб.

Таким образом, бюджетные средства на реализацию данной муниципальной программы израсходованы в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2019 году на территории поселения:

- выполнены работы по межеванию земельных участков и постановке на государственный кадастровый учет  9 земельных участков (земельные участки под многоквартирными домами по ул. Комсомольской №№ 5,7 в ст. Чебургольская, по ул. Мира №№ 4,5 в х. Протоцкие, земельный участок для размещения кладбища в х. Протоцкие, земельные участки для размещения автомобильных дорог ул. Зеленая, ул. Полевая, пер. Тихий, пер Приречный, пер. Светлый ст. Чебургольская).

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения целевых показателей, предусмотренных программой. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

### Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципальной программы «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020  годы» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                     Л.Б. Анчева

Приложение № 1

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в 2019 году

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы» |
| 1.1 | Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива территориального общественного самоуправления | ед. | 12 | 12 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 1.2 | Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории территориального общественного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социально-экономических и общественных отношений | ед.. | 30 | 30 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 1.3 | Исполнение назначений бюджетной сметы в сфере хозяйственной деятельности аппарата управления в рамках исполняемых полномочий | тыс. руб. | 1 484,5 | 1 408,8 | 94,9 | перераспределение запланированных средств, в связи достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий |
| 1.4 | Автоматизация рабочих мест администрации поселения (оснащение оргтехникой) | ед. | 10 | 10 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 1.5 | Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации | ед. | 3 | 3 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 2 | Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 2.1 | количество опубликованных информационных материалов в средствах массовой информации / доля опубликованных в СМИ нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | ед. / % | 20 / 7,5 | 20 /7,5 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 2.2 | количество размещенных материалов на официальном сайте / доля размещенных на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов | ед. / % | 270 / 7,5 | 270 /7,5 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 3.1 | Количество установленных средств оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций / степень охвата техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | шт. / % | 5/100 | 5/100 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 3.2 | Количество пожарных гидрантов / степень оснащенности противопожарным оборудованием | шт. / % | 6 / 35,3 | 6 / 35,3 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 4. | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 4.1 | Доля среднесписочной численности работников, занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | коэф. | 0,174 | 0,174 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 4.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | коэф. | 0,031 | 0,031 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 5.1 | Лабораторно-диагностические исследования животных | гол. | 31 | 31 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 5.2 | Дезинсекция | ед. | 2 | 2 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 5.3 | Вывоз биоотходов | кг | 189 | 189 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 6. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 6.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | % | 63,0 | 63,0 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 6.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | м | 474,0 | 474,0 | 137,6 | отклонения от плановых значений объясняется экономией денежных средств в результате проведенного аукциона |
| 6.3 | Нанесение горизонтальной разметки (пешеходных переходов) | кв м | 62,36 | 62,36 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2018-2022 годы» |
| 7.1.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения / доля отремонтированных сетей водоснабжения от общей протяженности | м / % | 124 / 0,95 | 124 / 0,95 | 100,0 / 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.1.2 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения / доля отремонтированных сетей водоотведения от общей протяженности | м / % | 1000 / 1,7 | 1000 / 1,7 | 100,0 / 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.2.1 | Текущий ремонт линии уличного освещения | км | 1,5 | 1,5 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |  |  |
|  | Монтаж уличного освещения | км | 1,8 | 1,8 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.2.2 | Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | % | 42,9 | 42,9 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.3 | Приобретение и посадка саженцев деревьев, высадка цветов | шт. | 60 | 60 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.4.1 | Объем убранной территории кладбищ | кв. м | 29 069 | 29 069 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.5.1 | Количество приобретенных контейнеров для ТКО | шт. | 32 | 32 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.5.2 | Строительство контейнерных площадок | шт. | 3 | 3 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.5.3 | Объем вывезенных ТКО | тыс. м3 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.5.4 | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 12 | 12 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.5.4 | Процент охвата населения по заключению договоров на вывоз ТКО | % | 94,0 | 94,0 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.6 | Количество проведенных субботников и мероприятий по уборке территории | шт. | 8 | 8 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.7 | Количество благоустраиваемых общественных территорий | шт. | 1 | 1 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.8 | Проектирование «Расчет потребности в тепле и топливе и определение условий подключения жилых домов по ул. Северной ст. Чебургольская | тыс. руб. | 50,0 | 50,0 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 7.9 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 1 | 1 | 100,0 | отклонение от плановых значений отсутствуют |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 8.1 | Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях | чел. | 480 | 480 | 100,0 | отклонения от пла новых значений отсутствуют |
| 8.2 | Количество мероприятий, проведенных для молодежи | ед. | 18 | 18 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 8.3 | Количество проведенных летних оздоровительных смен | ед. | 6 | 6 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 9.1.1 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий в поселении | ед. | 445 | 445 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.2 | Количество мероприятий для детей в возрасте до 14 лет | ед. | 138 | 138 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.3 | Доля мероприятий для детей в возрасте до 14 лет в общем числе культурно-досуговых мероприятий | % | 31,0 | 31,0 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.4 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 17 300 | 17 300 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.5 | Организация деятельности клубных формирований | ед. | 26 | 26 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.6 | Количество участников клубных формирований | чел. | 421 | 421 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.1.7 | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг | % | 80 | 80 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.1 | Численность библиотечного фонда | ед. | 29 500 | 29 500 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.2 | Численность пользователей | чел. | 1 250 | 1 250 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.3 | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда пользователям на 1 000 жителей | экз. | 9 070 | 9 070 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.4 | Количество выполненных справок (консультаций) пользователям на 1 000 жителей | шт. | 30 | 30 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.5 | Предоставление изданий их фонда библиотеки | ед. | 35 500 | 35 500 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.6 | Справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения | ед. | 125 | 125 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.7 | Пополнение фонда на материальных носителях | ед. | 330 | 330 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.8 | Учет библиотечного фонда | ед. | 330 | 330 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.2.9 | библиографическая обработка документов и организация каталогов | ед. | 330 | 330 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют | 210 | 210 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.3.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | ед. | 15 | 15 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.3.2 | Количество жителей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и развитие культуры | чел. | 17 300 | 17 300 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.4.1 | Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | чел. | 10,3 | 10,3 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.4.2 | Динамика темпов роста средней заработной платы | % | 106,7 | 106,7 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.5.1 | Установка информационных надписей на объектах культурного наследия | ед. | 1 | 1 | 100 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 9.5.2 | Количество проведенных реставрационно-восстановительных работ объектов культурного наследия | ед. | 2 | 2 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 10. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» |
| 10.1 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки | ед. | 2 | 2 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 10.2 | Численность членов, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями | чел. | 100 | 100 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 11. | Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского райо на на 2018-2020 годы» |
| 11.1. | Количество проводимых спортивных мероприятий | ед. | 17 | 17 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 11.2 | Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности | чел. | 451 | 451 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 11.3 | Численность населения систематически участвующих в спортивных мероприятиях от общей численности населения | % | 23 | 23 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 12. | Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» |
| 12.1 | Наличие в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района утвержденной схемы территориального планирования (разработанной в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации») | наличие | да | да |  | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 12.2 | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (разработанной в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (внесение изменений) | наличие | да | да |  | отклонения от плановых значений отсутствуют |
| 12.3 | Проектно-изыскательские работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков (объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных домов, земельных участков для предоставления многодетным семьям) | ед. | 11 | 11 | 100,0 | отклонения от плановых значений отсутствуют |

Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                  Л.Б. Анчева

Приложение № 2

Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования

Чебургольское сельское поселение Красноармейского района за 2019 год

| № п/п | Наименование расходного обязательства | Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2020 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение на 01.01.2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего в т.ч | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет сельского поселения | всего в т.ч | федеральный бюджет | краевой бюджет | районный бюджет | бюджет сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВСЕГО | 14 917,4 | 0,0 | 500,0 | 175,1 | 14 242,3 | 14 454,0 | 0,0 | 500,0 | 175,1 | 13 778,9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы» | 1 945,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 945,4 | 1 834,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 834,7 |
| 1.1 | Развитие органов территориального общественного самоуправления | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 1.2 | Управление муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение хозяйственной деятельности аппарата управления | 1 484,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 484,5 | 1 408,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 408,8 |
| 1.4 | Автоматизация деятельности органов местного самоуправления | 421,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,9 | 386,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,9 |
| 1.5 | Укрепление гражданского общества и единства российской нации | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,8 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» | 606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,4 | 606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,4 |
| 3.1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,4 |
| 3.2 | Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, наркомании | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 3.3 | Обеспечение пожарной безопасности | 409,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,9 | 409,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 409,9 |
| 3.4 | Противодействие коррупции | 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2.2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 4. | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5.1 | Мероприятия по эпизоотическому, ветеринарно-санитарному благополучию в поселении | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 2 298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 298,8 | 2 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 284,2 |
| 7. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2018-2022 годы» | 3 383,9 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 3 208,8 | 3 324,4 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 3 149,3 |
| 7.1.1 | Предоставление субсидии для компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги водоснабжения и водоотведения | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| 7.1.2 | Ремонт объектов водоотведения (ливневых канализаций) | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 7.2 | Уличное освещение | 807,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,3 | 759,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 759,5 |
| 7.3 | Озеленение | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| 7.4 | Организация и содержание мест захоронения | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| 7.5 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 230,4 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 230,4 |
| 7.6 | Другие мероприятия в области благоустройства | 1 526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 526,9 | 1 515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 515,1 |
| 7.7 | Формирование современной городской среды на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» | 293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,7 | 293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,7 |
| 7.8 | Развитие инженерной инфраструктуры на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 7.9 | Развитие теплоснабжения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальная про грамма «Развитие культуры в Чебурголь ском сельском поселе нии Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 6 193,3 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 5 693,3 | 5 917,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 5 417,0 |
| 9.1 | Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | 5 393,3 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 4 893,3 | 5 117,1 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 4 617,1 |
| 9.2 | Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,3 | 660,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,3 |
| 9.3 | Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,7 |
| 9.4 | Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства в муниципальных учреждениях культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5 | Содержание исторических памятников | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 10. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 10.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Укрепление материально технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 |
| 12.1 | Проведение межевания и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,5 |

Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                                   Л.Б. Анчева

Приложение № 3

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2018-2020 годы» | Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 2 категории по спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 1 категории по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 1 категории по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 7. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2018-2022 годы» | Специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 2 категории по делам молодежи администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 10. | Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы» | Общий отдел администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 2 категории по спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района. | 1,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2020 годы» | Специалист 1 категории по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района | 1,0 |

Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                     Л.Б. Анчева