СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования 

Чебургольское сельское поселение Красноармейского района

за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки муниципальных программ муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района за 2025 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 4.10 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, утверждённого постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 24 сентября 2014 года № 128 (далее - Порядок), на основе сведений, предоставленных в бухгалтерско-финансовый отдел администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (далее – бухгалтерско-финансовый отдел) координаторами муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2025 год» (приложение № 1);

«Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования Красноармейский район за 2025 год»  (приложении № 2);

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2025 год»  (приложение № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района

Бюджет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2025 год принят с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.
Постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 22 августа 2023 года № 115 утвержден Перечень муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы, включающий 12 муниципальных программ.
В установленные сроки были утверждены 12 муниципальных программ муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района (далее  – муниципальная программа) со сроком реализации 3 года, начиная с 2024 года. 
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 24 391,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 3 070,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 1 708,5 тыс. руб.;

местный бюджет  - 19 613,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования муниципальных программ на 2025 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 23 419,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 1 015,6 тыс. руб.;

местный бюджет  - 22 404,3 тыс. руб.
2. Характеристика итогов реализации муниципальных программ

муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района в 2025 году

2.1. О ходе реализации муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 140. 
Координатор муниципальной программы  – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (далее – начальник общего отдела).

Главный распорядитель бюджетных средств - средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 1 285,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 285,6 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 3 раза. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  1 810,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 810,4 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1 746,2 тыс. руб. или  96,5  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 746,2 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие органов территориального общественного самоуправления Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

На территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района работают три органа территориального общественного самоуправления. В течении 2025 года на материальное стимулирование деятельности руководителей ТОС направлялись денежные средства в виде компенсационных выплат в размере 1,0 (одна) тысяча рублей в месяц. 
Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 36,0 тыс. руб. На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму  не вносились. Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 36,0 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2. О ходе реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района». 

Координатор подпрограммы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.
Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 157,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 157,6 тыс. руб.
Кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 157,6 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение хозяйственной деятельности аппарата управления»

Координатор подпрограммы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 825,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 825,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 1 260,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 260,5 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 196,4 тыс. руб. или  94,9  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 196,4 тыс. руб.

Фактически, в отчетном периоде, запланированы к реализации  мероприятия (услуги связи, коммунальные услуги, содержание и ремонт муниципальной собственности, приобретение основных средств и материальных запасов для ведения хозяйственной деятельности, оплата налогов) выполнены в полном объеме. 

Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2025 году. Документы на оплату электроэнергии, услуги связи, ГСМ за декабрь месяц выставлены в январе                   2026 г. 
По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.
4. О ходе реализации подпрограммы «Автоматизация деятельности органов местного самоуправления»

Координатор подпрограммы – начальник бухгалтерско-финансового отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 409,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 409,6 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 356,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 356,3 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 356,3 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 356,3 тыс. руб.
Фактически, в отчетном периоде, запланированы к реализации  мероприятия (пополнение базы информационно-консультационной системы, сопровождение компьютерных программ, приобретение принтеров, комплектующих к оргтехнике, техобслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей) выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

5. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление гражданского общества и единства российской нации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского район»
Координатор подпрограммы – ведущий специалист общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 5,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 5,0 тыс. руб.
 На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз. 
Мероприятия подпрограммы «Укрепление гражданского общества и единства российской нации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского район» в 2025 году не финансировались.
Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.
2.2. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 141. 
Координатор муниципальной программы  – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 278,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 278,2 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 2 раза. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  295,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 295,3 тыс. руб.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы заключены  муниципальные контракты на оказание услуг по доведению до сведения жителей Чебургольского сельского поселения Красноармейского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования Чебургольское сельское поселение Красноармейского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, распространяемых на территории Красноармейского района Краснодарского края, а также за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 286,7 тыс. руб. или  97,1  % от предусмотренного лимита.
Причиной не освоения бюджетных средств явилось перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий в 2025 году. Документы на оплату за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет за декабрь месяц выставлены в январе 2026 г. 

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнены все запланированные мероприятия.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.
Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.
2.3. О ходе реализации муниципальной программы 

 «Обеспечение безопасности населения
 в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района 
 на 2024-2026 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  2 октября   2023 года № 142.
Координатор муниципальной программы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 833,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 833,0 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 2 раза.
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесённых изменений в 2025 году составил 645,9 тыс. руб., 

 в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 645,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 645,9 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 645,9 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Чебургольском сельском поселении  Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 128,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 128,2 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 2,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2,7 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 2,7 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2,7 тыс. руб.
В 2025 году денежные средства в сумме 2,7 тыс. руб. израсходованы      на 
изготовление наглядной агитации (табличек «Купание запрещено»).
Фактически, в отчетном периоде  запланированные к реализации  мероприятия выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

2. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, наркомании» 

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по делам несовершеннолетних администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 15,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 15,6 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 3,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 3,1 тыс. руб.

В 2025 году денежные средства в сумме 2,4 тыс. руб. израсходованы      на 

изготовление брошюр по пропаганде здорового образа жизни, 0,7 тыс. руб. израсходованы на изготовление удостоверения «Народный дружинник»
Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

Координатор подпрограммы – ведущий специалист по делам несовершеннолетних  администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 681,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 681,5 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 639,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 639,0 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 639,0 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 639,0 тыс. руб.
В 2025 году на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения израсходовано 7,9 тыс. руб.:

 Кроме того перечислены межбюджетные трансферты на создание муниципальной пожарной охраны, организацию оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера в сумме 631,1 тыс. руб.
Фактически в отчетном периоде все запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.
Результатами выполнения мероприятий стало:

- ТО пожарной сигнализации в здании администрации;
- Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования Красноармейский район «Служба спасения» с целью создания муниципальной пожарной охраны, организацию оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера.
По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

4. О ходе реализации подпрограммы  «Противодействие коррупции в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

Координатор подпрограммы – ведущий специалист общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств  – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 7,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 7,7 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году с учетом внесенных изменений составил 1,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1,1 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1,1 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1,1 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные  мероприятия.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению в отчетном периоде, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025году удовлетворительным.
2.4. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 143.         
Координатор муниципальной программы – главный специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»  в 2025 году был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 20,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу не вносились. 

В 2025 году кассовые расходы по муниципальной программе не осуществлялись.
Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства выполнены в полном объеме.

В 2025 году организован и проведен: 

конкурс «Лучшие предприниматели муниципального образования Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».

 В результате реализации политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, выполнены основные целевые показатели, характеризующие реализацию программы в данной сфере:
1) число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 108 единиц;

2) количество индивидуальных предпринимателей составило 106 человек;

3) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого в экономике населения составила 8,2 %.
По итогам 2025 года из 3 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы  «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» в 2025 году удовлетворительным.
2.5. О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства на территории
Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 144. 
Координатор муниципальной программы – главный специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 65,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 65,5 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 2 раза. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  79,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 79,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 79,4 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 79,4 тыс. руб.
В рамках муниципальной программы в 2025 году проведены следующие мероприятия:
- мероприятия по дератизации и дезинсекции;

- отлов безнадзорных животных;

- вывоз биоотходов;
- ветеринарные услуги (РИД, лейкоз КРС).
По итогам 2025 года,  целевой показатель,  предусмотренный муниципальной программой к выполнению, достигнут. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100,0%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.
2.6. О ходе реализации муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» 
Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 145 (далее – Программа). 
Координатор муниципальной программы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 2 803,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 2 803,7 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 1 раз. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  4 624,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 4 624,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3 816,7 тыс. руб., или  82,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 3 816,7 тыс. руб.
В 2025 году осуществлялась реализация следующих мероприятий.
В рамках реализации мероприятия повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан выполнены:
- ямочный ремонт улично-дорожной сети по ул. Мира в х. Протоцкие, ул. Советской,  ул. Полевой, ул. Школьной, ул. Кубанской в ст. Чебургольской на сумму 1 084,0 тыс. руб.;  

- составление сметной документации  на ямочный ремонт улично-дорожной сети по ул. Мира в х. Протоцкие, ул. Советской и ул. Полевой в ст. Чебургольской на сумму 21,7 тыс. руб.;
- обработка улично-дорожной сети поселения пескосоляной смесью в зимний период с использованием спец. техники (автомобиль МДК на базе КАМАЗ) на сумму 60,9 тыс. руб.;
- очистка обочин улично-дорожной сети в х. Протоцкие  от улицы Мира, 22Б до ул. Целинников, протяженностью 0,36 км на сумму 15,4 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- разработка дизайн-проектов и составление сметной документации по объектам: «Ремонт тротуара по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Красноармейской в ст. Чебургольская», "Ремонт тротуара по ул. Школьной от ул. Полевой до ул. Советской в ст. Чебургольская» на сумму 226,2 тыс. руб.;
- обустройство тротуара по ул. Школьной от ул. Советской до дома № 15 ул. Школьной, протяженностью 0,326 км на сумму 2 019,2 тыс. руб.;
- нанесена дорожная разметка краской  на улично-дорожной сети, приобретение и монтаж дорожных знаков на сумму  374,1 тыс. руб.;
- технадзор по объектам: «Ямочный ремонт улично-дорожной сети по ул. Мира х. Протоцкие, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Кубанская и ул. Полевая ст. Чебургольская» на сумму 15,2 тыс. руб.
По итогам 2025 года целевой показатель, предусмотренный программой к выполнению, достигнут в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Согласно расчету оценки эффективности реализации Программы, выполненного  в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Красноармейский район от 24 сентября 2014 года № 128 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района», эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году – удовлетворительная. 
2.7. О ходе реализации муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство
 населенных пунктов на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 146 (далее – Программа).  
Координатор Программы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 3 373,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 215,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 3 158,1 тыс. руб. 

На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 8 раз.

 Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  4 097,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 1 015,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 3 081,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  3 989,9  тыс. руб., или  97,4 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 1 015,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 2 974,3  тыс. руб.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие водоснабжения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 180,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета –180,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 996,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 800,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 196,2 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 996,2 тыс. руб. или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 800,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 196,2 тыс. руб.

Фактически, в отчетном периоде, запланировано к реализации 2 мероприятия: 

- ремонт и строительство водоводов в поселении;
1.1. В соответствии с протоколом заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по ремонту систем водоснабжения с МП «ЖКХ» Красноармейского района заключено Соглашение от 11 июля 2025 года № 278 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям из бюджета  Чебургольского сельского поселения Красноармейского  района.                                                                             

Субсидия, предоставлена МП «ЖКХ» Красноармейского района в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб., израсходована приобретение товарно-материальных ценностей, включая материалы, комплектующие, инструменты, необходимые для проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду участка водоснабжения  в ст. Чебургольской от дома № 75 по ул. Советская до дома № 93 по ул. Советская, протяженностью 350,0 м.     

1.2. В соответствии с протоколом заседания комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на возмещение части затрат организации, предоставляющей услуги по водоснабжению, для бесперебойного и качественного обеспечения надежности водоснабжения в летний период, для снятия социальной напряженности в поселении с МП «ЖКХ» Красноармейского района заключено Соглашение от 5 ноября 2025 года № 414 «О предоставлении субсидий из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в целях возмещения затрат на оплату поставщикам электрической энергии потребленных энергетических ресурсов муниципальным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, являющего гарантирующим поставщиком услуг в сфере водоснабжения населения Красноармейского района, по организации бесперебойного и качественного обеспечения надежности водоснабжения в весенне-летний период, для снятия социальной напряженности в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района.

МП «ЖКХ» Красноармейского района предоставлена субсидия, в сумме 800 000,00 (восемьсот тысяч) руб. на возмещение затрат по электроэнергии, которые израсходованы в полном объеме. 

- ремонт и строительство водоотведения (ливневых канализаций) в поселении.
В 2025 году на ремонт и содержание улично-дорожной сети в части устройства, ремонта и очистки ливневой канализации израсходовано 46 200,00 руб. Очищена ливневая канализация, протяженностью 402,0 м по ул. Советская в ст. Чебургольская.

 По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.
2. О ходе реализации подпрограммы «Уличное освещение населенных               пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 1 300,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 300,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 3 раза.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 1 622,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 622,1 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 529,7  тыс. руб. или  94,3  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 529,7 тыс. руб.

Общая сумма затрат на содержание и ремонт  уличного освещения составила 1 529,7 тыс. руб., в том числе  монтаж новой линии и текущий ремонт линий уличного освещения – 414,6 тыс. руб.).

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.
3.О ходе реализации подпрограммы «Озеленение  населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 25,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета –25,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз.

В 2025 году мероприятия по подпрограмме «Озеленение  населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» из бюджета не финансировались.
Основное мероприятие подпрограммы по озеленению населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района – увеличение количества озелененных территорий, повышение качества существующих зеленых насаждений, обустройство и содержание клумб в населенных пунктах поселения. 

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

4.О ходе реализации подпрограммы «Содержание мест захоронения в населенных пунктах Чебургольского сельского поселения Красноармейского      района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 100,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета –100,2 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 18,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 18,9 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 18,9  тыс. руб. или  100,0  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 18,9 тыс. руб.

Содержание мест захоронения требует  проведения следующих мероприятий:

- мероприятия по благоустройству  и содержанию мест захоронения;
- ритуальные услуги (транспортировка и захоронение бездомных, бесхозных и неопознанных трупов).

Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.
5.О ходе реализации подпрограммы «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 239,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 215,6 тыс. руб.;

местного бюджета –24,3 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 5 раз.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 247,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 215,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 31,4 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 247,0 тыс. руб. или  100,0  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 215,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 31,4 тыс. руб.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов требует  проведения следующих мероприятий:

- приобретение контейнеров для сбора ТКО и оборудование площадок для них;

- сбор и вывоз ТКО;

- дератизация контейнерных площадок;

- ликвидация несанкционированных стихийных свалок.
В 2025 году:

а) – на уборку контейнерных площадок выделены и израсходованы денежные средства в сумме 215,6 тыс. руб.;
- на сбор и вывоз ТКО выделены и израсходованы денежные средства в сумме 25,8 тыс. руб.;
- на дератизацию контейнерных площадок выделены и израсходованы денежные средства в сумме 5,6 тыс. руб.
Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

6.О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение прочих полномочий поселения в рамках благоустройства  в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист  по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 1 128,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 128,6 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 6 раз.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2025 году с учетом внесенных изменений составил 1 182,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 182,9 тыс. руб.
За отчетный год кассовые расходы главных распорядителей бюджетных средств составили 1 168,1  тыс. руб. или  98,7  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 168,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение прочих полномочий поселения в рамках благоустройства  в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» состоит из мероприятий, направленных на финансовое и материально-техническое обеспечение содержания мест общего пользования в населенных пунктах поселения, на обеспечение общественных мероприятий в рамках благоустройства территории, проведение субботников.
Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025 года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

7. О ходе реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 400,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 400,0 тыс. руб.
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.

В 2025 году мероприятия по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»  из бюджета не финансировались.

Основные мероприятия подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»:

 - благоустройство общественных территорий поселения;
 - реализация инициативных проектов.
Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025  года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

8. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и организация теплоснабжения на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» 

Координатор подпрограммы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.


Решением Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 23 мая 2025 г № 12/2 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

 от 20 декабря 2024 года № 6/1 «О бюджете Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов»

утверждена подпрограмма «Развитие и организация теплоснабжения на  территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».
Объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 30,0 тыс. руб.

Основным мероприятием подпрограммы является предоставление иных межбюджетных трансфертов на ремонт оборудования (установку подпиточной станции) для бесперебойной работы котельной № 21 по ул. Мира в х. Протоцкие.
На основании Соглашения о передаче части полномочий органов  местного самоуправления Чебургольского сельского поселения Красноармейского муниципального района Краснодарского края органам местного самоуправления Красноармейский муниципальный район в части организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Чебургольского сельского поселения» от 28 мая 2025 года, в соответствии с частью 4 статьи 15 и статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района передает администрации муниципального образования Красноармейский район осуществление части следующих полномочий поселения  по решению вопросов местного значения: организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Сумма иных межбюджетных трансфертов на 2025 год составляет 30,0 тыс. руб. 7,2% от объема реализации   МП «ЖКХ».
Фактически в отчетном периоде запланированные к реализации мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2025  года целевые показатели, предусмотренные подпрограммой к выполнению, достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

2.8. О ходе реализации муниципальной программы
«Молодежь Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026  годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 147. 
Координатор муниципальной программы – ведущий специалист по делам молодежи администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Молодежь Чебургольского сельского поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»  в 2025 году был предусмотрен в сумме 63,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 63,1 тыс. руб.

На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 1 раз.
В 2025 году мероприятия по муниципальной программе «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» из бюджета не финансировались.

В рамках муниципальной программы мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
а) организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание, содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодёжи:

-участие молодежи в районных, зональных, краевых фестивалях, слетах, сборах (поездки).

- проведение досуговых и культурно-массовых  мероприятий, направленных на творческое, духовное, физическое развитие молодежи, организация работы:

- мероприятия по профилактике незаконного потребления алкогольных и наркотических средств;

- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

б) оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодёжи:
- приобретение оборудования для детских игровых площадок. Приобретение формы волонтерам поселения.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.
2.9. О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
В 2025 году деятельность муниципальных казенных учреждений культуры, подведомственных администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района велась в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 148 (далее – Программа).  

Координатор  Программы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района. 

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 9 088,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 9 088,7 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 4 раза. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  11 346,2  тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 11 346,2 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  10 693,4  тыс. руб., или  94,2 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета –  0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 10 693,4 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.
1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Чебургольского сельского поселения».
Координатор подпрограммы – директор МКУК ЧСП «СДК».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Подпрограмма направлена на повышение качества и доступности услуг по организации досуга и услуг организаций культуры; организация культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий для жителей поселения; привлечение населения в учреждения культуры за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы; содействие развитию любительского народного творчества; выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.

Деятельность  направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Чебургольского сельского поселения в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к  национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация подпрограммы способствует обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 7 892,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 7 892,0 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 3 раза.    
Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Чебургольского сельского поселения» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  9 770,1  тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 9 770,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили  9 141,3  тыс. руб., или  93,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета –0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 9 141,3 тыс. руб.

Учреждения культуры  успешно ведут  творческую и просветительскую деятельность, как в живом формате (офлайн) так и  в режиме удалённого доступа. 
 За  2025 год число культурно-массовых мероприятий в режиме офлайн в  культурно - досуговых  учреждениях составило 290 единиц. В Домах культуры работает 20 клубных формирований, 16 из них - для детей и подростков.

Запланированные подпрограммой «Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025  года из  целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем  показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.
2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – директор МКУК «Протоцкая сельская библиотека».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Целью подпрограммы является:


- развитие и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

- повышение эффективности управления  в сфере культуры Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Задачи подпрограммы:

- сохранение и развитие библиотечной деятельности в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района;


- создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

- обеспечение деятельности библиотеки.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 988,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 988,5 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 3 раза. Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания населения  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  1 251,8  тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 1 251,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по подпрограмме составили  1 249,0  тыс. руб., или  99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.

местного бюджета – 1 249,0 тыс. руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за 2025 год составило 1 227 чел.

Запланированные подпрограммой «Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025  года из  целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем  показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

3.О ходе реализации подпрограммы «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района».
Координатор подпрограммы:
- ведущий специалист по делам молодёжи и спорту Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 160,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 160,0 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз. Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в  Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» не изменился.
За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  138,8  тыс. руб., или  86,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 138,8 тыс. руб.

Реализация подпрограммы способствует:

- улучшению состояния межнациональных, доброжелательных отношений жителей поселения и формирования здорового образа жизни;


- воспитанию патриотизма и гражданской сознательности населения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района;


- ознакомлению населения, особенно молодёжи с достижениями односельчан в спорте и труде;


- ознакомлению населения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района с творчеством деятелей культуры и искусства Краснодарского края;


-  профилактике  асоциальных явлений в молодежной среде;

- внедрению спортивного  стиля жизни среди молодежи в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района.                                    

Запланированные подпрограммой «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025  года из  целевые показатели, предусмотренные подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем  показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.
4.О ходе реализации подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – специалист военно-учетных специальностей администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 48,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 48,2 тыс. руб. 

На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 1 раз.  
С учетом внесенных изменений объем бюджетного финансирования подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» предусмотрен в сумме 164,3 тыс.  руб., 

в том числе средства:

федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 164,3 тыс. руб., в том  числе прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 32,6 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 164,3 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 164,3 тыс. руб.

Основное мероприятие подпрограммы «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» - создание условий для сохранения объектов историко-культурного наследия: ремонт и содержание объектов культурного наследия.
Запланированные подпрограммой «Объекты культурного наследия Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет  100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» в  2025 году удовлетворительным.
2.10. О ходе реализации муниципальной программы

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

«Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 149. 

Координатор муниципальной программы – начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 348,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 348,1 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 1 раз. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан  на 2024-2026 годы» с учетом внесенных изменений в 2023 году составил  366,9  тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 366,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  366,9  тыс. руб., или  100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 366,9 тыс. руб.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1 .О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан (пенсионное обеспечение) в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – ведущий специалист общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 198,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 198,1 тыс. руб. 

На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму вносились 2 раза.  
С учетом внесенных изменений объем бюджетного финансирования подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан (пенсионное обеспечение) в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» предусмотрен в сумме 216,9 тыс.  руб., 

в том числе средства:

федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 216,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 216,9 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 216,9 тыс. руб.

В подпрограмму включены мероприятия, предусмотренные: 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Законом Краснодарского края от 21 июля 2005 года № 921-КЗ «О государственной поддержке отдельных категорий работников Краснодарского края»;


Для отдельных категорий работников, замещавших руководящие должности исполнительных и партийных органов власти администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, имеющих стаж муниципальной (государственной) службы не менее 15 лет, при условии исполнения обязанностей не менее одного срока полномочий:

- решением Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейский район от 26 апреля 2024 года № 70/1 «Об утверждении Положения «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет (о дополнительном материальном обеспечении) лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» установлено ежемесячное пособие к государственной пенсии в размере 60% при стаже муниципальной (государственной) службы не менее 15 лет и увеличивается на 3% за каждый полный год сверх указанного стажа, но не более 80%.


Запланированные подпрограммой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан (пенсионное обеспечение) в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» мероприятия в отчетном году выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года плановые значения целевого показателя, предусмотренный подпрограммой достигнут в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.
       2.  О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально- ориентированных некомерческих организаций в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района».
Координатор подпрограммы – ведущий специалист общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования подпрограммы был предусмотрен в сумме 150,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 150,0 тыс. руб. 

На протяжении 2025 года изменения в подпрограмму не вносились.  
За отчетный год кассовые расходы составили 150,0 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 150,0 тыс. руб.
1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 2 апреля 2025 г заседания комиссии по отбору получателей субсидий  иным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района с Красноармейской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов заключено Соглашение от 21 апреля 2025 года    «О предоставлении субсидии».                                                                             

Субсидия, предоставлена Красноармейской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 120 000,00 (сто двадцать тысяч) руб., израсходована на проведение мероприятий для пожилых людей, поздравление их с праздниками (Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День матери, День пожилого человека и др.), оказание материальной помощи пожилым людям, оказание внимания и адресной помощи (поздравления с юбилеем, днем рождения через СМИ), материальную поддержку общественной организации ветеранов.    

1.2. В соответствии с протоколом № 2 от 2 апреля 2025 года заседания комиссии по отбору получателей субсидий  иным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями из бюджета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района с Красноармейской районной организацией Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество  инвалидов» заключено Соглашение от 21 апреля 2025 года  «Об оказании финансовой поддержки социально-ориентированной некоммерческой организации».                                                                             

Субсидия, предоставлена Красноармейской районной организацией Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в сумме 30 000,00 (тридцать тысяч) руб., израсходована на проведение комплексных мероприятий по социальной поддержке инвалидов и обеспечение организационной и хозяйственной деятельности организации.
Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия подпрограммы «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района» выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года плановые значения целевых показателей,  предусмотренных подпрограммой достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.

2.11. О ходе реализации муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы 

и организационной структуры спорта 

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района 

на 2024-2026 годы»
Муниципальная программа» «Укрепление материально-технической базы 

и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 150.


Координатор муниципальной программы – ведущий специалист по делам молодёжи и спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 61,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 61,1 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 2 раза. 
С учетом внесенных изменений объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» предусмотрен в сумме 114,7 тыс.  руб., 

в том числе средства:

федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 114,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 114,7 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:
федерального бюджета -  0,0 тыс. руб.;
краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 114,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:

- ремонт спортивных сооружений  (В 2025 году установлен комплекс технических средств системы видеонаблюдения спортивно - игровой площадки, расположенной по адресу ст. Чебургольская, ул. Школьная, 2 на сумму 87,8 тыс. руб., косметический ремонт спортивно-игровых площадок «Площадка нашего двора» в ст. Чебургольская и в х. Протоцкие, а также ремонт детских дворовых площадок силами организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей); 
- ТО комплекса технических средств системы видеонаблюдения спортивно - игровой площадки, расположенной по адресу ст. Чебургольская, ул. Школьная, 2 на сумму 3,6 тыс. руб.
-приобретение спортивного инвентаря для детских дворовых и комплексных спортивно-игровых площадок;

-проведение спортивно-массовых мероприятий;

-участие в районных и краевых соревнованиях. 
Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме. 

По итогам 2025 года плановые значения целевых показателей, предусмотренных программой достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы» в 2025 году удовлетворительным.
2.12. О ходе реализации подпрограммы «Разработка
градостроительной и землеустроительной документации 
на территории  Чебургольского сельского поселения
 Красноармейского района на 2024-2026  годы»
Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026  годы» утверждена постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 2 октября 2023 года № 151. 

Координатор Программы – главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.

Первоначально объем  финансирования муниципальной программы был предусмотрен в сумме 30,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 30,8 тыс. руб. 
На протяжении 2025 года изменения в муниципальную программу вносились 1 раз. 
Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026  годы» с учетом внесенных изменений в 2025 году составил  20,0  тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.;
районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
местного бюджета – 20,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  20,0  тыс. руб., или  100,0 %  от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 20,0 тыс. руб.
Таким образом, бюджетные средства на реализацию данной муниципальной программы израсходованы в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Выполнены кадастровые работы с целью выдачи межевого плана на уточнение местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по адресу х. Протоцкие, ул. Мира, на  общую сумму  20,0 тыс. руб.

По итогам 2025 года плановые значения целевых показателей, предусмотренных программой достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципальной программы «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026  годы» в 2025 году удовлетворительным.
Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации 

Чебургольского сельского поселения 

Красноармейского района                                                                     Л.Б. Анчева

                                                                                                      Приложение № 1

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей муниципальных программ Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в 2025 году

	№ п/п
	Наименование целевого 

показателя
	Единица 

измерения
	Значение целевого показателя

	Обоснование отклонений целевых показателей

	
	
	
	план
	факт
	%
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения 

Красноармейского района «Развитие местного самоуправления 

и гражданского общества на 2024-2026 годы»

	1.1  Подпрограмма «Развитие органов территориального общественного 
самоуправления в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	1.1.1
	Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива территориального общественного самоуправления
	ед.
	12
	12
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.2.1
	Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории территориального общественного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социально-экономических и общественных отношений
	ед.
	30
	30
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.2 . Подпрограмма «Управление имуществом Чебургольского сельского поселения 

1.3 Красноармейского района»

	1.2.1
	Осуществление государственной регистрации права собственности сельского поселения на объекты недвижимости
	ед.
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.2.2
	Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости
	ед.
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.3. Подпрограмма «Обеспечение хозяйственной деятельности аппарата управления»

	1.3.1
	Исполнение назначений бюджетной сметы в сфере хозяйственной деятельности аппарата управления в рамках исполняемых полномочий
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	перераспределение  запланированных средств, в связи  достаточностью использованных средств на выполнение запланированных мероприятий

	1.4. Подпрограмма «Автоматизация органов местного самоуправления"

	1.4.1
	Автоматизация рабочих мест администрации поселения (оснащение оргтехникой)
	ед.
	10
	10
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.4.2
	Доля автоматизированных рабочих мест к общему количеству рабочих мест в администрации поселения
	%
	100
	100
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.4.3
	Количество проведенных ТО оргтехники
	шт.
	20,0
	20,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	1.5. Подпрограмма «Укрепление гражданского общества и единства российской нации

 на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	1.5.1
	Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации
	ед.
	4
	4
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	2
	Муниципальная программа

 «Информационное обеспечение деятельности администрации и 

Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

 на 2024-2026 годы»

	2.1
	количество опубликованных информационных материалов в средствах массовой информации / доля опубликованных в СМИ нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов
	ед. / %
	11/3,5
	11/3,5
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	2.2
	количество размещенных материалов на официальном сайте / доля размещенных на официальном сайте нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов
	ед. / %
	314 / 100,0
	314 /100
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	2.3
	Общее количество посетителей официального сайта администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	чел.
	17 168
	26 926
	156,8
	увеличение общего количества посетителей официального сайта администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района 

на 2024-2026 годы»

	3.1. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий в Чебургольском сельском поселении 

Красноармейском района на 2024-2026 годы»

	3.1.1
	Количество установленных средств оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций / степень охвата техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций
	шт. / %
	5/100
	5/100
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.2. «Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, 

наркомании»

	3.2.1
	Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств
	чел.
	3
	-
	-
	Снижение количества лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических средств

	3.2.2
	Число членов казачьих мобильных групп, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории поселения
	чел.
	1
	1
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.2.3
	Количество рейдов, проведенных членами казачьих мобильных групп, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению незаконного распространения наркотических средств на территории поселения
	ед.
	10
	10
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.2.4
	Количество преступлений, совершенных лицами, ранее  совершавшими уголовно наказуемые деяния 
	ед.
	-
	2
	-
	рост количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно-наказуемые деяния.

	3.2.5
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
	ед.
	-
	2
	-
	рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними

	3.2.6
	Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах 
	ед.
	-
	2
	-
	рост количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах

	3.2.7
	Уровень преступности (% на 1000 населения
	%
	0
	1,6
	-
	увеличение уровня преступности

	3.2.8
	Число казаков, членов народной дружины, привлеченных к участию в предвыходные, выходные, предпраздничные и праздничные дни, участвующих в охране общественного порядка
	ед.
	8
	10
	125,0
	Увеличение численности членов народной дружины, привлеченных к участию в предвыходные, выходные, предпраздничные и праздничные дни, участвующих в охране общественного порядка

	3.3.  Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	3.3.1
	Количество пожарных гидрантов / степень оснащенности противопожарным оборудованием
	шт. / %
	6 / 35,3
	6 / 35,3
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.3.2
	Количество установленных средств оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций / степень охвата техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций
	шт. / %
	5/100
	5/100
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.3.3
	Обучение муниципальных служащих по вопросам пожарной безопасности
	чел.
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4. Подпрограмма «Противодействие коррупции

в Чебургольском сельском поселении

Красноармейского района»

	3.4.1
	Количество проведенных заседаний по противодействию коррупции / доля НПА, принятых органами местного самоуправления по которым проведена антикоррупционная экспертиза
	ед.
	12
	12
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4.2
	Доля НПА, принятых органами местного самоуправления по которым проведены экспертизы на коррупционность от общего количества НПА
	ед.
	16,0
	16,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4.3
	Эффективность антикоррупционных мер в исполнительных органах власти (по данным социологического исследования)
	% увеличения
	10
	10
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4.4
	Проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в исполнительных органах власти
	кол-во
	1
	1
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4.5
	Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, принятых к рассмотрению в отчетном году
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	3.4.6
	Число муниципальных служащих администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
	чел.
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	4.
	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

на 2024-2026 годы»

	4.1
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	108
	108
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	4.2
	Количество индивидуальных предпринимателей
	чел.
	104
	106
	101,9
	увеличение численности индивидуальных предпринимателей

	4.3
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого в экономике населения
	%
	8,1
	8,2
	100,0
	Увеличение долия среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого в экономике населения

	5.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района

на 2024-2026 годы»

	5.1
	Дезинсекция
	ед.
	2
	2
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	5.2
	Вывоз биоотходов
	кг.
	250,0
	250,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	5.4
	Лабораторно-диагностические исследования животных
	гол.
	19
	19
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	6.
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»

	6.1
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия
	%
	65,0
	65,0


	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	6.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	км
	12,450
	12,450
	100,0
	Произведен ямочный ремонт ул. Советской ст. Чебургольская, протяженностью 7,121 км, ул Полевой ст Чебургольской,
 протяженностью 0,502 км 
ул. Кубанской ст Чебургольской,

 протяженностью 0,657 км,

ул Школьной ст Чебургольской,

 протяженностью 0,648 км 

 и ул. Мира х. Протоцкие, протяженностью 3,522 км.

отклонения от плановых значений отсутствуют

	6.3
	Обустройство улично-дорожной сети Чебургольского сельского поселения тротуарами
	км
	0,326
	0,326
	100
	Обустройство тротуара из бетона по ул. Школьной от ул. Советской до дома № 15 ул. Школьной

	6.4
	Очистка улично-дорожной сети от снега
	км
	31,6
	31,6
	31,6
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	6.5
	Нанесение горизонтальной разметки (пешеходных переходов)
	кв. м
	113,41
	113,41
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	6.6
	Установка дорожных знаков
	кв. м
	24
	24
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройство населенных пунктов на 2024-2026 годы»

	7.1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	7.1.1.1
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения / доля отремонтированных сетей водоснабжения (водоотведения)  от общей протяженности
	м / %
	350/0,95
	350/0,95
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.1.1.2
	Количество населения в поселении, которому обеспечено предоставление услуги по качественному бесперебойному водоснабжению
	чел./%
	3648 /100
	3648/100
	100,00
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.1.1.3
	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения / доля отремонтированных сетей водоотведения  от общей протяженности
	м / %
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.2.1
	Протяженность отремонтированных объектов ливневой канализации/ доля отремонтированных объектов ливневой канализации  от общей протяженности
	м / %
	402/0,67
	402/0,67
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.2. Подпрограмма «Уличное освещение населенных пунктов

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»
	
	

	7.2.1
	Текущий ремонт линии уличного освещения
	км 
	- 
	-
	- 
	отклонения от плановых значений отсутствуют
	
	

	7.2.2
	Монтаж уличного освещения
	км 
	1,2
	1,2
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.2.3
	Количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами
	шт.
	30
	30
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.2.4
	Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц населенных пунктов поселения
	 %
	53,2
	53,2
	100,0 
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.2.5
	Своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.3. Подпрограмма «Озеленение населенных пунктов

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	7.3
	Посадка деревьев и саженцев
	шт.
	50
	50
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.4. Подпрограмма «Содержание мест захоронения в населенных пунктах

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	7.4.1
	Объем убранной территории кладбищ
	кв. м
	14 000
	14 000
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.4.2
	Инвентаризация захоронений умерших на территории мест захоронений (кладбищ)
	%
	100
	100
	100
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5. Подпрограмма «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов в

Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	7.5.1
	Уборка территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5.2
	Процент охвата населения по заключению договоров на вывоз ТКО
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5.3
	Количество приобретенных контейнеров
	шт.
	-
	-
	-
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5.4
	Объем вывезенных ТКО
	тыс. м3
	5,4
	5,4
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5.5
	Дератизация контейнерных площадок
	шт.
	44
	44
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.5.6
	Ликвидация несанкционированных свалок
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.6. Подпрограмма «Обеспечение прочих полномочий поселения в рамках благоустройства

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	7.6.1
	Количество субботников и мероприятий по уборке территории
	ед.
	4
	4
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.6.2
	Количество человек, принимающих участие в проведении субботников
	чел. 
	260
	260
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.6.3
	Процент привлечения населения к работам по благоустройству
	%
	7,0
	7,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.6.4
	Количество предприятий и организаций, принимающих участие в проведении субботников
	ед.
	17
	17
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.6.5
	Процент привлечения предприятий и организаций  к работам по благоустройству
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	7.7. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	7.7
	Количество благоустраиваемых общественных территорий
	шт.
	-
	-
	-

	отклонения от плановых значений отсутствуют

	
	7.8. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	7.8
	Количество отремонтированных объектов теплоснабжения:

-установка подпиточной станции
	ед.
	1
	1
	100
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	8.
	Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»

	8.1
	Общее количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
	чел.
	не менее 400
	не менее 400
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	8.2
	Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на организацию досуга и занятости молодежи
	ед.
	не менее 10
	не менее 10
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.
	Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского  района 

на 2024-2026 годы»

	9.1 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных

культурно-досуговых учреждений культуры

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	9.1.1
	Охват населения, принимающего участие в мероприятиях, проводимых учреждением культуры
	ед.
	более 400
	более 400
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.1.2
	Количество участников клубных формирований
	чел.
	более 150
	более 150
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.2 Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	9.2.1
	Охват населения библиотечным обслуживанием
	чел.
	более 1250
	более 1250
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.2.2
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями
	ед.
	более 200
	более 200
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.3 Подпрограмма «Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, 

фестивалей и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	9.3.1
	- количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры
	ед.
	не менее 15
	не менее 15
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.3.2
	количество жителей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и развитие культуры
	чел.
	более

2000


	более

2000


	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.5 Подпрограмма «Объекты культурного наследия

Чебургольского сельского поселения Красноармейского района»

	9.5.1
	Установка информационных надписей на объектах социально-культурного наследия
	ед.
	1
	1
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	9.5.2
	Количество проведенных реставрационно-восстановительных работ объектов культурного наследия
	ед.
	2
	2
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	10.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения 

Красноармейского района  «Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы»

	10.1  Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

(пенсионное обеспечение) в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	10.1.1
	Количество работников отдельных категорий, ставших получателями муниципальной выплаты
	чел.
	1
	1
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	10.2  Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района»

	10.2.1
	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций 
	ед.
	4
	4
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	10.2.2
	Численность членов, привлекаемых социально-ориентированными некоммерческими организациями
	ед.
	Не менее 500
	Не менее 500
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	10.2.3
	Количество мероприятий, акций, проектов, осуществленных социально-ориентированными организациями при поддержке Программы
	ед.
	Не менее 10
	Не менее 10
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	10.2.4
	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки
	ед.
	3
	3
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	11.
	Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 

базы и организационной структуры спорта 

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района

на 2024-2026 годы»

	11.1.
	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения
	чел.
	более 400
	более 400
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	11.2
	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий
	чел.
	не менее 8
	не менее 8
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют

	12.
	Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»

	12.1
	Проектно-изыскательские работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков (объектов социальной инфраструктуры, многоквартирных домов, земельных участков для предоставления многодетным семьям)
	ед.
	1
	1
	100,0
	отклонения от плановых значений отсутствуют


Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации

Чебургольского сельского поселения

Красноармейского района                                                                  Л.Б. Анчева

Приложение № 2

Сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования 
Чебургольское сельское поселение Красноармейского района за 2025 год

	№ п/п
	Наименование 

расходного обязательства
	Лимиты бюджетных обязательств 

на 01.01.2026 г., тыс. руб.
	Кассовое исполнение 

на 01.01.2026 г., тыс. руб.

	
	
	всего 

в т. ч.
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет 
	бюджет сельского поселения
	всего 

в т. ч.
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	районный бюджет 
	бюджет сельского поселения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	
11

	12

	
	ВСЕГО
	23 419,9
	0,0
	0,0
	1 015,6
	22 404,3
	21 759,9
	0,0
	0,0
	1 015,6
	20 744,3

	1.
	Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2024-2026 годы»
	1 810,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1 810,4
	1 746,3
	0,0
	0,0


	0,0
	1 746,3

	1.1
	Развитие органов территориального общественного самоуправления
	36,0
	0,0
	0,0
	     0,0
	36,0
	36,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36,0

	1.2
	Управление муниципальным имуществом
	157,6
	0,0
	0,0
	0,0
	157,6
	157,6
	0,0
	0,0
	0,0
	157,6

	1.3
	Обеспечение хозяйственной деятельности аппарата управления
	1 260,5
	0,0
	0,0
	0,0
	1 260,5
	1 196,4
	0,0
	0,0
	0,0
	1 196,4

	1.4
	Автоматизация деятельности органов местного самоуправления
	    356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	356,3
	356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	356,3

	1.5
	Укрепление гражданского общества и единства российской нации
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	295,3
	0,0
	0,0
	0,0
	295,3
	286,7
	0,0
	0,0
	0,0
	286,7

	3.
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	645,9
	0,0
	0,0
	0,0
	645,9
	645,9
	0,0
	0,0
	0,0
	645,9

	3.1
	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 


	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2,7

	3.2
	Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, наркомании
	3,1
	0,0
	0,0
	       0,0
	3,1
	3,1
	0,0
	0,0
	       0,0
	3,4

	3.3
	Обеспечение пожарной безопасности
	639,0
	0,0
	0,0
	0,0
	639,0
	639,0
	0,0
	0,0
	0,0
	639,0

	3.4
	Противодействие коррупции
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1
	1,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1,1

	4.
	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026  годы»
	20,0
	0,0
	0,0
	     0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	79,4
	0,0
	0,0
	0,0
	79,4
	79,4
	0,0
	0,0
	0,0
	79,4

	5.1
	Мероприятия по эпизоотическому, ветеринарно-санитарному благополучию в поселении
	79,4
	0,0
	0,0
	0,0
	79,4
	79,4
	0,0
	0,0
	0,0
	79,4

	6.
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	4 624,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 624,0
	3 816,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3 816,7

	7.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2024-2026 годы»
	4 097,1
	0,0
	0,0
	1 015,6
	3 081,5
	3 989,9
	0,0
	0,0
	1 015,9
	2 974,0

	7.1.1
	Предоставление субсидии для компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги водоснабжения и водоотведения
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0


	7.1.2
	Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по оплате за электрическую энергию организации, предоставляющей услуги по водоснабжению для бесперебойного и качественного обеспечения надёжности водоснабжения в летний период, для снятия социальной напряженности населения
	800,0
	0,0
	0,0
	800,0
	0,0
	800,0
	0,0
	0,0


	800,0
	0,0

	7.2.1
	Ремонт объектов водоотведения (ливневых канализаций)
	46,2
	0,0
	0,0
	0,0
	46,2
	46,2
	0,0
	0,0
	0,0
	46,2

	7.2
	Уличное освещение
	1 662,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 662,1
	1 529,7
	0,0
	0,0
	
0,0
	1 529,7

	7.3
	Озеленение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.4
	Организация и содержание мест захоронения
	18,9
	0,0
	0,0
	0,0
	18,9
	18,9
	0,0
	0,0
	0,0
	18,9

	7.5
	Организация сбора и вывоза бытовых отходов
	247,0
	0,0
	0,0
	215,6
	31,4
	247,0
	0,0
	0,0
	215,6
	31,4

	7.6
	Другие мероприятия в области благоустройства
	1 182,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 182,8
	1 168,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1 168,1

	7.7
	Формирование современной городской среды на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026  годы»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.1
	Формирование современной городской среды Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.2
	Инициативные проекты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.2.1
	Инициативный проект «Аллея славы»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.2.2
	Инициативный проект «Благоустройство детской спортивной площадки»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.7.2.3
	Инициативный проект «Благоустройство кладбища
	0,0
	0,0
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.8
	Развитие и организация теплоснабжения на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0

	8.
	Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Муниципальная про грамма «Развитие культуры в Чебурголь ском сельском поселе нии Красноармейского  района на 2024-2026 годы»


	11 346,2
	0,0
	0,0
	0,0
	11 346,2
	10 693,4
	0,0
	0,0
	0,0
	10 693,4

	9.1
	Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений
	9 770,1
	0,0
	0,0
	0,0
	9 770,1
	9 141,3
	0,0
	0,0
	0,0
	9 141,3

	9.2
	Развитие библиотечного обслуживания Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1 251,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1 251,8
	1 249,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 249,0

	9.3
	Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и ярмарок в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района
	160,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	138,8
	0,0
	0,0
	0,0


	138,8

	9.5
	Содержание исторических памятников
	164,3
	0,0
	0,0
	0,0
	164,3
	164,3
	0,0
	0,0
	0,0
	164,3

	10.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы»
	366,9
	
0,0
	0,0
	0,0
	366,9
	366,9
	0,0
	0,0
	0,0
	366,9

	10.1
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан (пенсионное обеспечение)
	216,9
	0,0
	0,0
	0,0
	216,9
	216,9
	0,0
	0,0
	0,0
	216,9

	10.2
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
	   150,0
	
 0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	0,0
	
0,0
	0,0
	150,0

	11.
	Муниципальная программа «Укрепление материально технической базы и организационной структуры спорта в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	114,7
	0,0
	0,0
	0,0
	114,7
	114,7
	0,0
	0,0
	0,0


	114,7


	12.
	Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0

	12.1
	Проведение межевания и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0


Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации Чебургольского сельского поселения 

Красноармейского района                                                                                                                                   Л.Б. Анчева

Приложение № 3
Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2025 год

	№ п/п
	Наименование

муниципальной

программы
	Координатор

муниципальной

программы
	Эффективность

реализации

муниципальной

программы

	1.
	Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2024-2026 годы»
	Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	2.
	Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации и Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	3.
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	4.
	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	5.
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026годы»
	Главный специалист бухгалтерско-финансового отдела по доходам администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	6.
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	7.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство населенных пунктов на 2024-2026 годы»
	Главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	8.
	Муниципальная программа «Молодежь Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Ведущий специалист  по делам молодёжи и спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	9.
	 Муниципальная программа
 «Развитие культуры в  Чебургольском сельском       поселении Красноармейского  района на 2024-2026 годы»

	Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	10.
	Муниципальная программа Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  «Социальная поддержка граждан на 2024-2026 годы»
	Начальник общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0

	11.
	Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры спорта 

в Чебургольском сельском поселении Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Ведущий специалист по делам            молодёжи и спорту администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.


	1,0

	12.
	Муниципальная программа «Разработка градостроительной и землеустроительной документации на территории Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2024-2026 годы»
	Главный специалист по земельным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района
	1,0


Начальник бухгалтерско-финансового отдела

администрации 

Чебургольского сельского поселения 

Красноармейского района                                                                       Л.Б. Анчева

